## Утверждаю:

## Глава Администрации Киевского

## сельского поселения

## ___________В.Н.Стягов

## «01» января  2020 г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами населения Киевского сельского поселения» на отчетный период  01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Киевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Мероприятии в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Передача межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | Передача межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению местного значения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15.6 | 15,6 | Соглашение от 28.12.2018 |
| 1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,5 | 5,5 | Соглашение № 144-МО от 10.03.2015 |
| 2 | «Благоустройство» |
| 2.1 | Содержание мест захоронения | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | Подвоз песка к местам захоронения. | - | - | 150.0 | 79,5 | Договор №46 от 09.09.2019 |
| 2.2 | Озеленение территории Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | Покос травы механизированным способом | - | - | 150,0 | 11.1 | Договор от 09.09.2019 №49 |
| 2.3 | Развитие территории поселения физической культуры массового спорта(содержание детских спортивных площадок) | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | Подвоз песка к детским спортивным площадкам. | 02.06.2015г | 09.06.2015г | 210,0 | 210 | Договор от 04.09.2019 №04/09/2019 |
| 2.4 | Мероприятия, направленные на организацию мест сбора Твердых коммунальных отходов | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | организация мест сбора Твердых коммунальных отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 219,7 | 218,8 | Договор от 08/.08.2019 №9 |
| 3 | «Устойчивое развитие сельских территории Киевского сельского поселения» |  |
| 3.1 | Мероприятия, направленные на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территории Киевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 536.6 | 235.5 | Договор от 08.02.2019 №ПИР-2-19 От 08.02.2019 №ПИР 1-19-16, договор от 13.02.2019 №87-02-19 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2216.3 | 1567,9 |  |

Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам                                      А.И.Палюх

### <1